## Product backlog
ID | Producto | Responsable | Fecha de entrega | Estado
1 | Herrameinta de estimación | Cruz, Andrés, Julio, Fer | 2018-09-07 | Hecho
2 | Documento de visión | Todos | 2018-10-03 | Hecho
3 | Gestión de riesgos | Tania | 2018-10-05 | Hecho
4 | Propuesta | Andrés, Tania | 2018-10-17 | Hecho
5 | Matriz de roles | Tania | 2018-10-19 | Hecho
6 | Product backlog | Tania | 2018-10-22 | Hecho
7 | Documento de arquitectura | Orlando | 2018-10-22 | Hecho
8 | Documento de calidad | Andrés | 2018-10-23 | En proceso
9 | Casos de uso RF1 | Tania | 2018-10-25 | Pendiente
10 | Casos de uso RF2 | Orlando | 2018-10-25 | Pendiente
11 | Casos de uso RF3 | Andrés | 2018-10-25 | Pendiente
12 | Casos de uso RF4 | Fer | 2018-10-25 | Pendiente
13 | Casos de uso RF5 | Cruz | 2018-10-25 | Pendiente
14 | Casos de uso RF6 | Julio | 2018-10-25 | Pendiente